## Page 1
План-график реализации бюджетного процесса на 2026 год с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика и результатов их реализации
КОДЫ
Вид публично-правового образования | [5 empty] | Муниципальное образование Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области | [6 empty] | вида ППО | 10
Наименование территории публично-правового образования | [5 empty] | Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области | [6 empty] | по ОКТМО | 33605422
Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) | [5 empty] | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области | [5 empty] | по Сводному реестру |  | 33300500
Наименование бюджета | [5 empty] | бюджет муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого муниципального района Кировской области
Этап бюджетного процесса "Составление"
Наименование этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | Составление проекта бюджета муниципального образования
Дата начала этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2025-06-10
Дата окончания этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2025-11-14
Мероприятие |  |  | "Подготовка и согласование материалов для составления проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования ) среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.15)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Представление основных показателей социально-экономического развития сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Представление предварительных итогов социально-экономического развития Гуренского сельского поселения за истекший период 2025 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2025 год | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Формирование доходной базы бюджета сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
4 | Формирование расходной базы бюджета сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
5 | Утверждение проекта лимитов потребления электрической, тепловой энергии, водоснабжения, ТБО в натуральном выражении на 2026-2028 годы | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
6 | Утверждение планового реестра расходных обязательств на очередной год и плановый период | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
7 | Прогноз поступления арендной платы за землю и имущество, земельного налога, налога на имущество физическиз лиц, организаций, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения на 2026 год и плановый период | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
8 | Утверждение Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Гуренское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
9 | Подготовка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Подготовка проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования)
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Подготовка проекта решения Гуренской сельской Думы "О бюджете муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [6 empty] | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Утверждение"
Наименование этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | Утверждение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования )
Дата начала этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2025-11-17
Дата окончания этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2025-12-31
Мероприятие |  |  | "Внесение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования ) на рассмотрение представительного органа муниципальногго образования
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Предоставление проекта решения о бюджете муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 -2028 годы" с документами и материалами и пояснительной запиской | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Публикация в сети интернет проекта решения Гуренской сельской Думы о бюджете муниципального образования Гуренское сельское поселления Белохолуницкий муниципальный район на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Принятие решения о включении проекта решения Гуренской сельской Думы о бюджете муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в повестку заседания сельской Думы | [5 empty] | 982 | Гуренская сельская Дума Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  |  |  | "Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования ) представительным органом муниципального образования
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Назначение даты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Гуренская сельская Дума Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на депутатских комиссиях | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Проведение публичных слушаний по бюджету муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  |  |  | "Утверждение и подписание проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования )
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Заседание Гуренской сельской Думы по утверждению бюджета муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Гуренская сельская Дума Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Публикация в информационном бюллетене ОМСУ Белохолуницкого района и официальном сайте администрации района в сети Интернет решения районной Думы о бюджете муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Исполнение"
Наименование этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | Исполнение бюджета муниципального образования
Дата начала этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2025-12-15
Дата окончания этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2026-12-31
Мероприятие |  |  |  | "Исполнение бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Составление и ведение кассового плана по бюджету Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района на 2026 год | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Заключение, исполнение и принятие результатов муниципальных контрактов (договоров), кассовое исполнение, постановка на учет бюджетных обязательств | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  |  |  | "Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Подготовка проекта решения сельской Думы сельского поселения о внесениии изменений в решение Гуренской сельской Думы "О бюджете муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Отчётность"
Наименование этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования
Дата начала этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2026-01-01
Дата окончания этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2027-06-30
Мероприятие |  |  |  | "Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области за 2026 год | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  |  |  | "Формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Подготовка и составление отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Гуренского сельского поселения за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2026 года | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Подготовка проекта решения сельской Думы об исполнении бюджета муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области за 2026 год | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  |  |  | "Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Проверка контрольно-счетной комиссией проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области за 2026 год и подготовка заключения о соответствии состава представленных документов и материалов | [6 empty] | Контрольно-счетная комиссия Белохолуницкого района |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  |  |  | "Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.15)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Публикация в сети интернет проекта решения сельской Думы об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области за 2026 год | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Проведение публичных слушаний по расмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области за 2026 год | [5 empty] | 982 | Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Заседание Гуренской сельской Думы по утверждению годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области за 2026 год | [5 empty] | 982 | Гуренская сельская Дума Белохолуницкого района Кировской области |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Контроль"
Наименование этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | Финансовый контроль при исполнении бюджета муниципального образования
Дата начала этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2025-11-15
Дата окончания этапа бюджетного процесса: | [6 empty] | 2026-12-31
Мероприятие |  |  |  | "Последующий финансовый контроль"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Проведение анализа финансовой отчетности, контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | [6 empty] | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  |  |  | "Предварительный финансовый контроль"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика | [5 empty] | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика |  |  |  | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 6
1 | Проверка проекта решения о бюджете муниципальногго образования Гуренское сельского поселения Белохолуицкого района на 2026 год и плановый период 2026-2027 годов работниками финансового органа муниципального района | [6 empty] | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджетасельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Руководитель (уполномоченное лицо) | [6 empty] | врио главы Гуренского сельского поселения Н.Г.Гурина
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель |  |  |  |  | Инспектор-бухгалтер |  |  |  | И.Г.Вылегжанина
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (фамилия, инициалы)